성지순례 준비 기획위 토의사항 진행 및 회의결과(08.8.31) 
1. 신부님 지침(의도): 총회장님 대신 전달:
 실시함 

2. 참가인원 동원(신부님 목표: 약 300명 이상)  
여성구역반장회합9/10일 최종인원보고9/21일 

· 어르신 및 거동 불편한자 참석시 이동수단 지원 여부 
· 거동 불편한자 참석억제 동원 삼가, 

예) 버스한대로 본당에서 새남터 성당으로 곧장 수송 
인원동원 상태보고 결정(가능한 버스수송 생략) 

- 주일학교 대량 참석가능 여부: 시험기간? 
9월/22일~10월/6일(최대한 동원노력 청소년담당) 

3. 중식 및 간식 

- 중식: 기획위/사무장/여성총구역협의장 

   = 본당제공 메뉴: 뷔페식 및 도시락 
도시락으로 결정 

   = 업체선정 및 사전 예약: 인원, 가격 
여성구역/사무장 일임(5천~7천원/인, 해결) 

· 간식(생수/음료 등)지원 여부: 여성구역 
· 지원없음 

   = 본인준비 혹은 본당제공: 
개별준비 

4. 홍보 

- 초청장 제작 및 배포 여부: 
없음 

- 주보간지로 행사계획 전파: 
실천9/7일 발행 

- 본당내 현수막 제작 부착: 몇 개?  내용?
 2개 (성당 전후 입구) 내용:사무장 일임 

- 주보공지: 
사무장 9/7일부 매주 연속 

5. 행사안내 요원(조끼착용) 

- 인원차출 단체 및 인원수: 인원은 사전답사후 배치장소 및 필요인원 파악후: 
남성 레지오 동원 

- 임무 

   = 출발 집결지 길 안내: 지하철 8번 출구 ~ 집결지 

   = 미사후 해산시 교통안내 

- 중식후 현장정리: 쓰레기 등 

6. 중식장소 

- 장소 예약 및 결산 등 

- 점심시간 배정: 30분 혹은 1시간:
 1시간(12:00~13:00) 

7. 미사전례: 
전례부 일괄 위임 

- 미사준비: 전례복, 성합/성작 등 협조 

   = 2차 헌금(헌미헌금), 가족미사(보편지향기도문, 봉헌자), 성가선정(안내책자수록) 

- 미리도착 혹은 선두에서 일찍 도착? 

8. 순례관련 

- 순례대형: 선두인도(사목위) →1구역→2구역 ~ →5구역→ 안내요원 

- 출발시 기도(핸드 스피커): 
최초 집결지 

- 준비물 

   = 워키토키 사용: 선두인도, 말미 안내요원, 중식장소(미리 도착하여 전반적 책임) 

   = 본당 및 구역 깃발 제작: 
본당용 1개, 각 구역별 1개씩 합6개 

   = 참석자 리본 부착: 
대치4동 표시 제작 지급 

9. 기타 

- 3차 답사(8월 31일/ 총회장 외 2명) 15: 00시~18: 00 

  = 구간별 시간 측정: 300명 정도의 단체인원임을 충분히 고려 

  = 행사 안내자 배치지점 파악: 안전취약지점 및 길 찾기 어려운 지점 

  = 한강 이촌공원 장소 예약 

  = 새남터 성전 사용료, 성지 안내(설명) 요청 등 

