## 고양대로 예정공정_25.03.06(DL-1)
■ 고양성사 복합시설현장 예정공정표
작성일 : 2023년 05월 08일
공 종 |  |  | 2025년 03월 | [30 empty] | 2025년 04월 | [29 empty] | 2025년 05월 | [30 empty] | 2025년 06월 | [29 empty] | 비 고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
2획지 | 남,동,서측 보도 블록공사 | 포장공사 | 2025년 03월 14 금: 1차 : 서측 → 남측 중앙부; 2025년 03월 15 토: 2차 : 남측 중앙부 → 동측부
보도블럭 포장 704m2
|  | 철거공사 | 2025년 03월 12 수: 1차 : 서측 → 남측 중앙부; 2025년 03월 13 목: 2차 : 남측 중앙부 → 동측부
칼라 아스콘 철거 704m2
비고
광로 3-7(고양대로) | CFNP 절토식옹벽 | 1단 옹벽 | 2025년 03월 17 월: 조경(교목,관목 이식 및 폐기); 2025년 03월 31 월: 가설도로 개설 및 절토 및 반출; 2025년 04월 7 월: 가시설 설치(H-BEAM / 6~8M 8EA); 2025년 04월 16 수: 어스앙카 및 밀크주입(20공); 2025년 04월 24 목: 패널설치
[19 empty] | 벌목 및 처리 | [6 empty] | 전주 및 통신 이설 | [27 empty] | 기초거푸집설치 및 타설 | [8 empty] | 되메우기 (유공관설치)
|  | 2단 옹벽 | 2025년 05월 5 월: 절토 및 반출; 2025년 05월 12 월: 어스앙카 및 밀크주입(100공); 2025년 05월 23 금: 패널설치; 2025년 06월 11 수: PE 배수로설치
[82 empty] | 기초 거푸집설치 및 타설 | [17 empty] | 되메우기 (유공관설치)
| 대로부 | 자중식옹벽 41.97 M2 | 2025년 03월 24 월: 가설도로 개설 및 구조물 터파기; 2025년 03월 31 월: 블럭쌓기 및 뒷채움(유공관포함)
[30 empty] | 기초거푸집설치 및 타설 | [9 empty] | 천단(상단부) CON`C
|  | 우수받이 | 2025년 03월 24 월: 조경(교목,관목 이식 및 폐기); 2025년 03월 31 월: 신설우수받이 설치 11ea
|  | 포장공사 | 2025년 04월 7 월: 경계석 설치 (도로 경계석 포함); 2025년 06월 6 금: 경계석 설치 (도로 경계석 포함); 2025년 06월 18 수: 포장공사
[57 empty] | 보도블럭 포장 751m2 | [49 empty] | 보도블럭 포장 751m2
|  | 철거 | 2025년 05월 5 월: 기존 보도철거
비고
특 기 사 항

## 고양대로 예정공정_25.03.06(DL-1) (도로점용)
■ 고양성사 복합시설현장 예정공정표
작성일 : 2023년 05월 08일
공 종 |  |  | 2025년 03월 | [30 empty] | 2025년 04월 | [29 empty] | 2025년 05월 | [30 empty] | 2025년 06월 | [29 empty] | 비 고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
2획지 | 남,동,서측 보도 블록공사 | 포장공사 | 2025년 03월 14 금: 1차 : 서측 → 남측 중앙부; 2025년 03월 15 토: 2차 : 남측 중앙부 → 동측부
보도블럭 포장 704m2
|  | 철거공사 | 2025년 03월 12 수: 1차 : 서측 → 남측 중앙부; 2025년 03월 13 목: 2차 : 남측 중앙부 → 동측부
칼라 아스콘 철거 704m2
비고
광로 3-7(고양대로) | CFNP 절토식옹벽 | 1단 옹벽 | 2025년 03월 17 월: 조경(교목,관목 이식 및 폐기); 2025년 03월 31 월: 가설도로 개설 및 절토 및 반출; 2025년 04월 7 월: 안전난간 설치(H =2.5M); 2025년 04월 16 수: 어스앙카 및 밀크주입(20공); 2025년 04월 24 목: 패널설치
[19 empty] | 벌목 및 처리 | [6 empty] | 전주 및 통신 이설 | [27 empty] | 기초거푸집설치 및 타설 | [8 empty] | 되메우기 (유공관설치)
|  | 2단 옹벽 | 2025년 05월 5 월: 절토 및 반출; 2025년 05월 12 월: 어스앙카 및 밀크주입(100공); 2025년 05월 23 금: 패널설치; 2025년 06월 11 수: PE 배수로설치
[82 empty] | 기초 거푸집설치 및 타설 | [17 empty] | 되메우기 (유공관설치)
| 대로부 | 자중식옹벽 41.97 M2 | 2025년 03월 24 월: 가설도로 개설 및 구조물 터파기; 2025년 03월 31 월: 블럭쌓기 및 뒷채움(유공관포함)
[30 empty] | 기초거푸집설치 및 타설 | [9 empty] | 천단(상단부) CON`C
|  | 우수받이 | 2025년 03월 24 월: 조경(교목,관목 이식 및 폐기); 2025년 03월 31 월: 신설우수받이 설치 11ea
|  | 포장공사 | 2025년 04월 7 월: 경계석 설치 (도로 경계석 포함); 2025년 06월 6 금: 경계석 설치 (도로 경계석 포함); 2025년 06월 18 수: 포장공사
[57 empty] | 보도블럭 포장 751m2 | [49 empty] | 보도블럭 포장 751m2
|  | 철거 | 2025년 05월 5 월: 기존 보도철거
비고
특 기 사 항

## 고양대로 예정공정_25.03.20(DL-1)
■ 고양성사 복합시설현장 예정공정표
작성일 : 2023년 05월 08일
공 종 |  |  | 2025년 03월 | [30 empty] | 2025년 04월 | [29 empty] | 2025년 05월 | [30 empty] | 2025년 06월 | [29 empty] | 비 고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
2획지 | 남,동,서측 보도 블록공사 | 포장공사 | 2025년 03월 14 금: 1차 : 서측 → 남측 중앙부; 2025년 03월 15 토: 2차 : 남측 중앙부 → 동측부
보도블럭 포장 704m2
|  | 철거공사 | 2025년 03월 12 수: 1차 : 서측 → 남측 중앙부; 2025년 03월 13 목: 2차 : 남측 중앙부 → 동측부
칼라 아스콘 철거 704m2
비고
광로 3-7(고양대로) | CFNP 절토식옹벽 | 1단 옹벽 | 2025년 03월 21 금: 조경(교목,관목 이식 및 폐기); 2025년 03월 31 월: 가설도로 개설 및 절토 및 반출; 2025년 04월 7 월: 안전난간 설치(H =2.5M); 2025년 04월 16 수: 어스앙카 및 밀크주입(20공); 2025년 04월 24 목: 패널설치
[23 empty] | 벌목 및 처리 |  |  | 전주 및 통신 이설 | [27 empty] | 기초거푸집설치 및 타설 | [8 empty] | 되메우기 (유공관설치)
|  | 2단 옹벽 | 2025년 05월 5 월: 절토 및 반출; 2025년 05월 12 월: 어스앙카 및 밀크주입(100공); 2025년 05월 23 금: 패널설치; 2025년 06월 11 수: PE 배수로설치
[82 empty] | 기초 거푸집설치 및 타설 | [17 empty] | 되메우기 (유공관설치)
| 대로부 | 자중식옹벽 41.97 M2 | 2025년 03월 24 월: 가설도로 개설 및 구조물 터파기; 2025년 03월 31 월: 블럭쌓기 및 뒷채움(유공관포함)
[30 empty] | 기초거푸집설치 및 타설 | [9 empty] | 천단(상단부) CON`C
|  | 우수받이 | 2025년 03월 24 월: 조경(교목,관목 이식 및 폐기); 2025년 03월 31 월: 신설우수받이 설치 11ea
|  | 포장공사 | 2025년 04월 7 월: 경계석 설치 (도로 경계석 포함); 2025년 06월 6 금: 경계석 설치 (도로 경계석 포함); 2025년 06월 18 수: 포장공사
[57 empty] | 보도블럭 포장 751m2 | [49 empty] | 보도블럭 포장 751m2
|  | 철거 | 2025년 03월 19 수: 난간대 철거; 2025년 03월 29 토: 현수막 철거; 2025년 05월 5 월: 기존 보도철거
비고
특 기 사 항

## 고양대로 예정공정_25.04.10(DL-1)
■ 고양성사 복합시설현장 예정공정표
작성일 : 2023년 05월 08일
공 종 |  |  | 2025년 03월 | [30 empty] | 2025년 04월 | [29 empty] | 2025년 05월 | [30 empty] | 2025년 06월 | [29 empty] | 비 고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
[64 empty] | 근로자의날 |  |  |  | 어린이날 | 대책휴무 | [30 empty] | 현충일
2획지 | 남,동,서측 보도 블록공사 | 포장공사 | 2025년 03월 14 금: 1차 : 서측 → 남측 중앙부; 2025년 03월 15 토: 2차 : 남측 중앙부 → 동측부
보도블럭 포장 704m2
|  | 철거공사 | 2025년 03월 12 수: 1차 : 서측 → 남측 중앙부; 2025년 03월 13 목: 2차 : 남측 중앙부 → 동측부
칼라 아스콘 철거 704m2
비고
광로 3-7(고양대로) | CFNP 절토식옹벽 | 1단 옹벽 | 2025년 03월 31 월: 조경(교목,관목 이식 및 폐기); 2025년 04월 14 월: 구조검토; 2025년 04월 21 월: 가시설 설치(H-BEAM) / 안전난간대 설치(H =2.5M); 2025년 04월 28 월: 가설도로 개설 및 절토 및 반출; 2025년 05월 5 월: 어스앙카 및 밀크주입(20공); 2025년 05월 12 월: 패널설치
[34 empty] | 벌목 및 처리 | [6 empty] | 전주이설(2ea) |  |  | 통신 이설 | [26 empty] | 기초거푸집설치 및 타설 | [8 empty] | 되메우기 (유공관설치)
|  | 2단 옹벽 | 2025년 05월 20 화: 절토 및 반출; 2025년 05월 26 월: 어스앙카 및 밀크주입(100공); 2025년 06월 6 금: 패널설치; 2025년 06월 25 수: PE 배수로설치
[83 empty] | 기존옹벽 철거 | [12 empty] | 기초 거푸집설치 및 타설 | [17 empty] | 되메우기 (유공관설치)
| 대로부 | 자중식옹벽 41.97 M2 | 2025년 03월 24 월: 가설도로 개설 및 구조물 터파기; 2025년 04월 4 금: 구조물 터파기; 2025년 04월 7 월: 블럭쌓기 및 뒷채움(유공관포함); 2025년 04월 25 금: 구조물 터파기(잡석다짐); 2025년 04월 26 토: L형 기초 철근 배근; 2025년 05월 2 금: L형 옹벽 철근 배근; 2025년 05월 7 수: L형 옹벽(문양) 거푸집 설치; 2025년 05월 17 토: L형 옹벽 거푸집 해체; 2025년 05월 19 월: 되메우기 (유공관설치)
[37 empty] | 기초거푸집설치 및 타설 | [5 empty] | 천단(상단부) CON`C | [5 empty] | 천단 거푸집 해체 |  |  |  |  | 자중식옹벽 철거 |  |  |  | 버림타설 |  |  |  |  | 기초타설 | [14 empty] | 옹벽타설
|  | 우수받이 | 2025년 04월 3 목: 조경(교목,관목 이식 및 폐기); 2025년 04월 10 목: 신설우수받이 설치 11ea; 2025년 05월 17 토: 플랜터
4ea
|  | 포장공사 | 2025년 04월 16 수: 경계석 설치 (도로 경계석 포함); 2025년 06월 13 금: 경계석 설치 (도로 경계석 포함); 2025년 06월 25 수: 포장공사
[36 empty] | 폐목 반출 | [14 empty] | 한전지중화
[36 empty] | 2대 | 2대 | 2대 |  |  | 2대
[57 empty] | 보도블럭 포장 751m2 | [56 empty] | 보도블럭 포장 751m2
|  | 철거 | 2025년 03월 19 수: 난간대 철거; 2025년 03월 26 수: 파고라철거(보도); 2025년 03월 29 토: 현수막 철거; 2025년 04월 1 화: 파고라철거(교차로); 2025년 04월 7 월: 살구나무 이식(행주산성); 2025년 04월 19 토: 가로등이설; 2025년 04월 21 월: 교통시설물 이설; 2025년 05월 2 금: 기존 보도철거; 2025년 06월 5 목: 기존 보도철거
지역난방 이설
비고
특 기 사 항

## Sheet1
천주교 서울 순례지 안내서 오류 확인 및 검토 요청
족 | 내용(단원) | 현재 | 오류, 수정 확인 요망 | 비고
19 | 서학의 유입과 ~ | 학술서적(한문서학서) | 한역서학서(?) | 서소문성지 역사박물관에는 한역서학서로 표기
20 | 명례방 공동체 | 최초의 증거자 | 최초의 순교자(?) | 입장 정리 77쪽과 105쪽 순교표기
21 | 신앙의 자유 | 1895년 ~ 신앙유의 자유가 인정되었다. | 정부의 공식적 인정인지? | 실질적인 부분 정리 1899년 교민조약 1904년 선교조약
21~22 | 천주교회사 | 마지막에 박해원인, 순교의 의미 | 박해연도 끝나고 박해원인 및 순교의 의미 배치 | 스토리상 자연스러운 연결
21 | 하느님의 종 |  | 김수환 추기경, 브뤼기에르 주교 | 하느님의 종 추가 삽입
28 | 명동주교좌성지성당 | 명동주교과성지성당 | 명동(대)성당 등으로 호칭 통일 | 표기방식 검토 천주교 서울순례길 입간판에는 명동대성당으로 수정 표기
28 | 2번째줄 | 9분의 순교자 유해 | 12분의 순교자 유해 | 3분 추가 수정
28 | 8번째출 | 1882년에 조미통상조약 | 1882년에 조미수호통상조약 | 공식명칭으로 정리
28 | 10번째줄 | 종현 서당을 설립 | 1882년 인현서당, 1883년 종현서당 | 75쪽 아래서 7번째줄 인현서당을 설립하여…통일필요
28 | 20번째줄 | 5분의 성인 | 8분의 성인 | 9분의 성인
29 | 성당 개요 | 높이 46m | 높이 46.7m | 명동성당 배포 책자와 일치필요
29 | 9번째줄 | 지붕의 트러스트 구조 | 지붕의 트러스 구조 | 확인 필요
30 ~31 | 그림 | 외부 배치도, 내부 평면도 | 교체 필요 | 명동성당 배포 책자와 일치 필요
34 | 명동성당 종 | 대성당 축복식 | 대성당 축성식 | 명칭 오류
36 | 사도회관 | 자료 | 삭제 검토 | 의미 부여 약함
37 | 서소문밖네거리 | 복자를 포함하여 약 100여 분 | 성인 44위, 복자 27위, 순교자 30위 | 인원 정확하게 표기
40 | 순교자현양탑 | 27위 순교자 | 30위 순교자 | 탑에 표기된 순교자
40 | 순교자현양탑 | 행복하여라, ~ | 복되어라. ~ | 성경의 출전 명시 필요 200주년 기념 성경에서 발췌 표기
41 | 아래에서 세번째줄 | 어머니 체칠리아는 83세로 옥사 | 79세로 옥사 | (1761 ~ 1839) 굿뉴스 성인전 116쪽에는 72세로 표기
43 | 정약종 가계도 | 이름 및 성인 명칭 오류 | 정약종 가계도 재정리 | 이벽과 이승훈도 표기 검토
50 | 2번째줄 | 유방제 신부 | 여항덕 신부(?) | 여항덕(유방제) 신부 박해시대에 이름 변경하여 활동
50 | 성 홍병주~ | 홍낙민 루까 | 홍낙민 루카 | 표준어로 정리
51 | 최양업 토마스 | 최경환과 이성례 | 아버지 최경환 프란치스코와 어머니 이성례 마리아 | 김대건 신부님 부모님 나열과 동일하게 표기
51 | 아래서 6번째줄 | 다섯 번만의 성공 | 여섯 번만의 성공 | 가톨릭 신문 기사 확인
52 | 6번째출 | 최양업 신부는 19통의 서한 | 21통의 서한 | 가톨릭 신문 기사 확인(추가발견)
53 | 새남터 순교성지 | 무녀들이 굿(새남굿)을 하던 곳 | 근거 자료 필요 | 일부 문제 제기
53 | 8번째줄 | 김대건 신부와 평신도 지도자 | 김대건 신부와 현석문 가롤로 | 1866년 평신도 신자들 이름 명기
55 | 김대건 안드레아 | 최방제 ㄴ.최양업 | 최방제.최양업 | 오타 수정
55 | 김대건 안드레아 | 김가항 성당 | 한자어 표기 필요 | 금가항으로도 표기된 경우 있음
59 | 절두산 성지 | 정치적으로 입지가 곤란해진 ~ | 사실 확인 필요 | 이해도 낮음
63 | 첫째줄 | 성인 28위의 유해 모두가 한 자리에 | 27위의 유해가 모셔져 있음 | 1위는 천진암 성지_정하상 바오로
64 | 아홉번재출 | 부친 바오로 외에도 10며명의 순교자 | 아래 "16위 순교자 현양비" | 통일 필요 인천지역 성지에는 20여명으로 나몸
71 | 네번째줄 | 말씀의 길 29.5km | 일치의 길 29.5km | 오타 수정
75 | 명동주교좌성지성당 | 1886년에 조불통상조약 | 1886년에 조불수호통상조약 | 공식명칭으로 정리
75 | 명동주교좌성지성당 | 인현서당 | 28쪽과 정리 필요
75 | 명동주교좌성지성당 | 성인 5분 | 성인 8분 | 인원 및 성인명 추가 표기
75 | 아래에서 네번째줄 | 원죄 없이 잉 되신 | 원죄 없이 잉(태) 되신 | 오탈자 수정
75 | 아래에서 세번째줄 | 기해박해와 병인박해 순교하신 | 기해박해와 병인박해 (때) 순교하신 | 오탈자 수정
76 | 첫번째줄 | 성 앵베르 교 | 성 앵베르 (주)교 | 오탈자 수정
76 | 장악원 터 | 천주교 희생자 | 천주교 순교자 | 내용 수정
77 | 네번째줄 | 1786년 순교하였습니다. | 1787년으로 표기된 경우 있음 | 정리 필요
78 | 한국천주교회 창립 터 | 안내판 설명 | 설명 위치 정립 | 전태일회관 앞에서 설명시 오해 소지
81 | 가톨릭대학교 성신교정 | 하느님의 종 최양업 토마스 | 가경자 최양업 토마스 | 명칭 정리
86 | 124위 시복터 | 2014-08-14 | 2014-08-16 | 오타 수정
91 | 첫번째줄 | 현재 98명 | 현재 101명 | 탑에 표기된 순교자와 일치 시킴
91 | 현양탑 | 행복하여라, ~ | 복되어라. ~ | 탑에 표기된 내용과 차이 발생
94 | 첫번째줄 | 98명의 신자들이 | 101명의 신자들이 | 탑에 표기된 순교자 반영
95 | 새남터 순교성지 | 새남굿 | 근거 자료 필요 | 일부 문제 제기
96 | 새남터 순교성지 | 2006년 개관한 새남터 기념관에는 이곳에서 순교하신 김대건 신부, 앵베르 주교, 모방 신부, 성 샤스탕 신부, 베르뇌 주교 등 9분의 유해와 타 지역에서 순교하신 5명 등 총 14명의 성인유해가 모셔져 있습니다. | 2006년 개관한 새남터 기념관에는 이곳에서 순교하신 성 김대건 안드레아 신부님과 타 지역에서 순교하신 5분( 성 다블뤼 안토니오 주교, 성 황석두 루카, 성 정문호 바르톨로메오, 성 이명서 베드로, 성 김성우 안토니오) 등 총 6분의 성인 유해가 모셔져 있습니다. | 기념관에는 6분의 유해가, 대성전에는 9분의 유해가 모셔져 있습니다. 김대건 신부님 유해는 대성전과 기념관에 모셔져 있습니다. 총 14분의 유해가 모셔져 있습니다.
98 | 노고산 성지 | 노고산 순례지 | 노고산 성지 | 명칭 통일
98 | 노고산 성지 | 1838년 형조에서 옥사한 | 1838년 전옥서에서 옥사한 | 전옥서 안내판에 명기되어 있음
99 | 용산예수성심신학교 | 21명을 페낭 신학교에 | 시기 등 구체적 내용 필요 | 해설시 애로 사항 발생
99 | 용산예수성심신학교 | 1951년 혜화동 대신학교 성당 | 1953년 소신학교 성당 1960년 대신학교 성당 | 김대건 신부님 유해 안장 시기수정 보완
105 | 1791 | (진산사건) | 신해박해(진산사건) | 박해시기 명기
111 | 조선시대 형구와 형벌 | 형구와 형벌 설명 | 사진 첨부하여 표기 | 명확하게 설명 필요
115~116 | 성인 | 25,26,39 이름앞에 .표 | . 삭제 | 오류 수정
117 | 성인 85 남종삼 요한 | 새남터 | 서소문 밖 | 오류 수정
※ 기타 사항
1. 용어 통일 필요, 일관성의 문제
2. 성인 또는 복자 명칭 표기 문제 : 일관성있게 이름 앞에 표기 필요
3. 자료 출처의 표기로 인한 오해의 소지 최소화 필요